## 2024-2027
2) PLANIFICACIÓ 2024-2025 | EIX ESTRATÈGIC | LÍNIES DE TREBALL
| 2024-2025 |  | RESPONSABILITATS | HORES | PRESSUPOST( senses despeses d'execucció)
1) INTERCOOPERACIÓ I XARXES
SERVEI: 1
| POSSIBLES ACTUACIONS: 1.3, 1.7 i 1.9 | 1.1 ACOMPANYAMENT SUPORT INCUBADES BLOC 4 | LCI | 10 | 420
|  | 1.2 INTERCOOPERACIÓ BLOC 4 CERCLES Visió. Construcció de vincles d’un relat compartit de l’Ateneu i els Cercles (barris en transició).Transversalitzar els eixos de treball | OBSERVATORI | 40 | 1680
|  | 1.3 DINAMITZACIÓ BLOC 4 (ACTES, INTERCOOPERACIÓ REPRESENTATIVES I ALTRES) Activitats i relats com altaveu de pràctiques locals | OBSERVATORI | 20 | 840
|  | 1.4 Comunicació ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DEL PROJECTE (jornades, atenció visitants, rutes, entrevistes...) | OBSERVATORI | 20 | 840
[CAP ENFORA]
2. Generació de processos d'intercooperació:Territorials i locals, i sectorials
|  | 2.1 Consolidació 4 xarxes locals (Sant Andreu, Poble sec, Poblenou, Sants) i suport creació de xarxes, barris amb moviment (Ciutat Vella, Guinardó, Nou Barris) | XES | 150 | 6300
|  | 2.2. Planificació econòmica (sectorial i territorial). Intercooperació entre territoris | XES | 20 | 840
|  | 2.3. Impulsar Aliances metropolitanes i regionals, internacionals | OBSERVATORI | 10 | 420 | RESUM HORES ENTITATS 1 ANY | HORES | PRESSUPOST
[6 empty] | IDRA | 385 | 16170
| 2) ECONOMIA PLURAL. PRÀCTIQUES PÚBLICO-COOPRATIVES-COMUNITÀRIES |  |  |  |  | XES | 240 | 10080
| SERVEI: 1 | 3. Continuïtat pla de treball 2020-23. Diagnosi Replicabilitat. Sistematització BBPP memòria | OBSERVATORI | 20 | 840 | LCI | 345 | 14490
| POSSIBLES ACTUACIONS: 1.6 | 3.1 Informe conclusiu pla de treball. Sistematizació pla de treball, d’un model escala ciutat (mètriques) Generar noves mètriques. Construir indicadors. Treballar amb els cercles | IDRA | 300 | 12600 | OBSERVATORI |  | 0
[5 empty] | 0 | TOTAL | 970 | 40740
0
| 3) ESTUDIS COOPERATIUS | 4. RECERCA APLICADA A L'ESS. Impulsar i donar suport a la recerca aplicada en ESS
| SERVEI: 4 | 4.1 Mesurar l’impacte qualitatiu dels projectes (indicadors i mètriques) | IDRA | 15 | 630
| POSSIBLES ACTUACIONS: 4.1 i 4.2 (i 1.6?) | 4.2 Informe anual de l'ateneu cooperatiu (ESS) | LCI | 10 | 420
|  | 4.3 Aproximar l’ESS a les classes populars. Classe, origen i ESS. Diagnosi i planificació | LCI | 40 | 1680
0
| 4) REPRODUCTIVES | COORDINACIÓ OBSERVATORI TASQUES REPRODUCTIVES. JUSTIFICACIÓ | LCI | 160 | 6720
|  | REUNIONS DE TREBALL | OBSERVATORI | 100 | 4200
|  | COORDINADORA DE PROGRAMES | LCI | 55 | 2310
0
|  |  | TOTAL 1 ANY | 970 | 40740
2) PLANIFICACIÓ 2025-2026 | EIX ESTRATÈGIC | LÍNIES DE TREBALL
| 2024-2025 |  | RESPONSABILITATS | HORES | PRESSUPOST( senses despeses d'execucció)
1) INTERCOOPERACIÓ I XARXES
1. INTERCOOPERACIÓ BLOC 4 [CAP ENDINS]
|  | 1.1 ACOMPANYAMENT SUPORT INCUBADES BLOC 4 | LCI | 10 | 420
|  | 1.2 INTERCOOPERACIÓ BLOC 4 CERCLES Visió. Construcció de vincles d’un relat compartit de l’Ateneu i els Cercles (barris en transició).Transversalitzar els eixos de treball | OBSERVATORI | 20 | 840
|  | 1.3 DINAMITZACIÓ BLOC 4 (ACTES, INTERCOOPERACIÓ REPRESENTATIVES I ALTRES) Activitats i relats com altaveu de pràctiques locals | OBSERVATORI | 20 | 840
|  | 1.4 Comunicació ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DEL PROJECTE (jornades, atenció visitants, rutes, entrevistes...) | OBSERVATORI | 20 | 840
|  | [CAP ENFORA] |  |  | 0
|  | 2. Generació de processos d'intercooperació:Territorials i locals, i sectorials |  |  | 0
|  | 2.1 Consolidació xarxes locals | XES | 150 | 6300
|  | 2.2. Planificació econòmica (sectorial i territorial). Intercooperació entre territoris | XES | 20 | 840
|  | 2.3. Impulsar Aliances metropolitanes i regionals, internacionals | OBSERVATORI | 30 | 1260 | RESUM HORES ENTITATS 2 ANY | HORES | PRESSUPOST
[5 empty] | 0 | IDRA | 355 | 14910
| 2) ECONOMIA PLURAL. PRÀCTIQUES PÚBLICO-COOPRATIVES-COMUNITÀRIES |  |  |  | 0 | XES | 240 | 10080
|  | 3. Replicabilitat. Divulgació model | IDRA | 20 | 840 | LCI | 450 | 18900
[5 empty] | 0 | OBSERVATORI
[5 empty] | 0 | TOTAL | 1045 | 43890
0
| 3) ESTUDIS COOPERATIUS | 4. RECERCA APLICADA A L'ESS. Impulsar i donar suport a la recerca aplicada en ESS |  |  | 0
|  | 4.1 Mesurar l’impacte qualitatiu dels projectes (indicadors i mètriques) |  |  | 0
|  | 4.2 Informe relat propi de Coòpolis. Una metodologia territorial del treball i dinamització de l’ESS dins el territori | LCI | 360 | 15120
|  | 4.3 Aproximar l’ESS a les classes populars. Classe, origen i ESS | OBSERVATORI | 20 | 840
|  | 4.4 Informe anual de l'ateneu cooperatiu (ESS) | lci | 10 | 420
|  | Recerca aplicada: Sistematitzar model economia i planificació estrategia economia plural i alimentació | IDRA | 50 | 2100
| 4) REPRODUCTIVES | COORDINACIÓ OBSERVATORI TASQUES REPRODUCTIVES. JUSTIFICACIÓ | IDRA | 160 | 6720
|  | REUNIONS DE TREBALL | OBSERVATORI | 100 | 4200
|  | COORDINADORA DE PROGRAMES | IDRA | 55 | 2310
0
|  |  | TOTAL 2º ANY | 1045 | 43890
2) PLANIFICACIÓ 2026-2027 | EIX ESTRATÈGIC | LÍNIES DE TREBALL
|  |  | RESPONSABILITATS | HORES | PRESSUPOST( senses despeses d'execucció)
1) INTERCOOPERACIÓ I XARXES
1. INTERCOOPERACIÓ BLOC 4 [CAP ENDINS]
|  | 1.1 ACOMPANYAMENT SUPORT INCUBADES BLOC 4 | LCI | 10 | 420
|  | 1.2 INTERCOOPERACIÓ BLOC 4 CERCLES Visió. Construcció de vincles d’un relat compartit de l’Ateneu i els Cercles (barris en transició).Transversalitzar els eixos de treball | OBSERVATORI | 20 | 840
|  | 1.3 DINAMITZACIÓ BLOC 4 (ACTES, INTERCOOPERACIÓ REPRESENTATIVES I ALTRES) Activitats i relats com altaveu de pràctiques locals | OBSERVATORI | 20 | 840
|  | 1.4 Comunicació ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DEL PROJECTE (jornades, atenció visitants, rutes, entrevistes...) | OBSERVATORI | 20 | 840
|  | [CAP ENFORA] |  |  | 0
|  | 2. Generació de processos d'intercooperació:Territorials i locals, i sectorials |  |  | 0 | RESUM HORES ENTITATS 2 ANY | HORES | PRESSUPOST
|  | 2.1 Consolidació 4 xarxes locals (Sant Andreu, Poble sec, Poblenou, Sants) i suport creació de xarxes, barris amb moviment (Ciutat Vella, Guinardó, Nou Barris) | XES | 150 | 6300 | IDRA | 381.6 | 16027.2
|  | 2.2. Planificació econòmica (sectorial i territorial). Intercooperació entre territoris | XES | 20 | 840 | XES | 226.6 | 9517.2
|  | 2.3. Impulsar Aliances metropolitanes i regionals, internacionals | OBSERVATORI | 10 | 420 | LCI | 256.6 | 10777.2
[5 empty] | 0 | OBSERVATORI
| 2) ECONOMIA PLURAL. PRÀCTIQUES PÚBLICO-COOPRATIVES-COMUNITÀRIES |  |  |  | 0 | TOTAL | 864.8 | 36321.6
|  | 3. Replicabilitat. Divulgació model | IDRA | 10 | 420
0
0
0
| 3) ESTUDIS COOPERATIUS | 4. RECERCA APLICADA A L'ESS. Impulsar i donar suport a la recerca aplicada en ESS |  |  | 0
0
|  | 4.2 Publicació llibre relat propi de Coòpolis. Una metodologia territorial del treball i dinamització de l’ESS dins el territori | LCI | 40 | 1680
|  | 4.3 Aproximar l’ESS a les classes populars. Classe, origen i ESS. Diagnosi | LCI | 20 | 840
|  | 4.3.1 Anàlisi Cadenes solidàries de producció distribució i consum de l’ESS | LCI | 20 | 840
|  | 4.3.2 Intervenció i diagnosi sobre les pràctiques actuals de l’ESS Informe classe i ess | Lci | 100 | 4200
|  | 4.4 Informe anual de l'ateneu cooperatiu (ESS) | lci | 10 | 420
|  | Recerca aplicada: Sistematitzar model economia i planificació estrategia economia plural i alimentació | IDRA | 100 | 4200
| 4) REPRODUCTIVES | COORDINACIÓ OBSERVATORI TASQUES REPRODUCTIVES. JUSTIFICACIÓ | IDRA | 160 | 6720
|  | REUNIONS DE TREBALL | OBSERVATORI | 100 | 4200
|  | COORDINADORA DE PROGRAMES | IDRA | 55 | 2310
0
|  |  | TOTAL 3º ANY | 865 | 36330
|  |  | total 3 anys | 2880 | 120960

## HORES OBSERVATORI 2023-24
2) PLANIFICACIÓ 2023-2024
NOV 23- SET 24 | EIX DE TREBALL | RESPONSABILITATS | HORES | PRESSUPOST( senses despeses d'execucció) |  | TASQUES DERIVADES | PROJECTE | PRESSUPOST
PRÀCTIQUES PÚBLICO-COOPRATIVES-COMUNITÀRIES
| Informe retorn relatoria taller eco plural | LA IDRA | 10 | 0 | 2022-23
| Jornades metropolitanes | LCI | 10 | 0 | 2022-23 | CATERING+PONÈNCIES
| Continuïtat eines d’autodiagnosi-taller | OBSERVATORI | 40 | 1200 | 2023-2024 | REMUNERACIÓ TALLERS |  | 2000
| INFORME: Què és l’economia plural? Dibuixant el marc de les pràctiques público-comunitàries i cooperatives | OBSERVATORI | 200 | 7000 | 2023-2024 | MAQUETACIÓ | LA PERA | 500
| Informe metodològic sobre el procés d’exploració de les pràctiques plurals. Tipus de mètriques i de mesura del valor. Com mesurar l’economia plural? | OBSERVATORI | 175 | 6125 | 2023-2024 | MAQUETACIÓ |  | 500
2024-09-01 | Jornades internacionals 4-5-6 OCTUBRE | OBSERVATORI | 200 | 10000 | 2023-2024 | VIATGES+DESPESES INFRAES |  | 7000
2023-2024
| INTERCOOPERACIÓ I XARXES |  |  |  | 2023-2024
| DIAGNÒSTICS XARXES LOCALS | XES | 100 | 3000 | 2023-2024
| CIRCUITS D'INTERCOOPERACIÓ | XES | 40 | 1200 | 2023-2024
COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ
| ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DEL PROJECTE (jornades, atenció visitants, rutes, entrevistes...) | OBSERVATORI | 60 | 1800
pre-proposta a falta de distribuir les tasques 23-24
[5 empty] | 2023-2024 |  |  |  | LA IDRA | 12000
| PLANIFICACIÓ SALT D'ESCALA. OBSERVATORI METROPOLITÀ BLOC 4 |  |  |  | 2023-2024 |  |  |  | XES (VICTOR) | 9000 | proposta de 10 hores setmanals, en 6 mesos. Incorporar a la XES (Victor) a l'estructura de l'Observatori | -3500
| Elaboració pla de treball, SALT D'ESCALA 2025 | OBSERVATORI | 100 | 3500 | 2023-2024 | ASSESSORAMENT PRESSUPOSTARI | SUPORT-LCI? |  | LCI | 9525
CERCA DE PERSONES/ENTITATS PER INCORPORAR A L'EQUIP EL 2025
RECERCA COOPERATIVA
2024 | COORDINACIÓ DE LÍNIES DE RECERCA DELS CERCLES DE L'ESS ( Sessions o jornades de treball: Quin Observatori necessitem?) | OBSERVATORI | 20 | 700 | 2023-2024
| TOTAL | 2024 | 955H | 30525
2025 | DISSENY LÍNIES DE RECERCA PRÒPIES | OBSERVATORI | 20 | 700 | 2024-2025
| CONSTRUCCIÓ INDICADORS INFORME ANUAL DE L'ESS | OBSERVATORI | 200 | 7000 | 2024-2025
2025 | PRÀCTIQUES PÚBLICO-COOPRATIVES-COMUNITÀRIES |  |  |  | 2025
| Informe final després de les jornades internacionals | LAIDRA | 200 | 7000 | 2025
| Jornades de visbilització del model ??? | OBSERVATORI | 50 | 1500
INTERCOOPERACIÓ I XARXES
| DIAGNÒSTICS XARXES LOCALS | XES | 100 | 3000
| CIRCUITS D'INTERCOOPERACIÓ | XES | 40 | 1200
COMUNICACIÓ
| ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ DEL PROJECTE (jornades, atenció visitants, rutes, entrevistes...) | OBSERVATORI | 60 | 1800
OBSERVATORI METROPOLITÀ BLOC 4
| En funcionament | OBSERVATORI | 100 | 3000
| INFORME ANUAL DE L'ESS | OBSERVATORI | 200 | 7000
RECERCA COOPERATIVA
| COORDINACIÓ DE LÍNIES DE RECERCA DELS CERCLES DE L'ESS | OBSERVATORI | 20 | 700
| LÍNIES DE RECERCA PRÒPIES DESENVOLUPADES | OBSERVATORI | 50 | 1750
|  |  | 890 | 31650

## Hoja1
15 | 45 | 2160
952