**Pla de treball Xarxa Jovent** Comunalitat de Sants

**Introducció**

El col·lectiu d'adolescents i joves és un grup amb característiques diverses, però també amb situacions comunes que els travessen en el seu dia a dia: precarietat laboral, dificultat d'accés a l'habitatge, mancança d'espais i equipaments dirigits a les seves necessitats i interessos i barreres per iniciar un projecte de vida autònom. Aquesta situació ha estat agreujada inicialment per la pandèmia, i actualment per la inflació, sent la salut mental de les persones joves un dels reptes principals a acompanyar. No obstant això, sovint és un repte per les entitats i institucions arribar a la població jove, i per això, des de la Comunalitat Urbana SHB volem reivindicar aquells espais, organitzacions i projectes que les mateixes persones joves han creat, desenvolupat i liderat per a la transformació social i la millora de les seves condicions, per i per a elles.

**Objectius**

En aquest sentit, des de la Xarxa de Jovent, en aquesta primera anualitat, es plantegen els següents objectius:

1. **Analitzar** els projectes, grups, col·lectius, i espais **dirigits a o liderats per joves** al territori
   1. Analitzant així en quins espais **estan vinculats i participen de manera activa**
   2. **Recollint els seus interessos i necessitats** entorn la participació i vinculació al territori
2. **Donant a conèixer els resultats**
   * 1. com a reconeixement de la xarxa existent de joves i la seva participació al territori
     2. perquè serveixi de referent per futures iniciatives
     3. afavorint la desestigmació dels joves
3. **Facilitar la relació i enfortir la xarxa entre entitats de i per a joves**.
   1. a través de la **formació i/o divulgació de coneixement compartit**.
4. **Vincular les joves per a que participin de manera activa del procés d’anàlisi i enfortiment de la xarxa**, recollint així la seva percepció i opinió real, i detectant així també les barreres i potencialitats del territori des de la seva experiència.

**Accions**

**Etapa 1:** Pre-Prospecció del territori

**Etapa 2:** Prospecció conjunta del territori amb joves i anàlisi de les dinàmiques de participació

* B.5 Realització de formacions i/o divulgació de coneixement compartit entorn el suport mutu, l’activisme, els béns comuns i l’ESS.

**Etapa 3:** Enfortiment de la xarxa a través d’accions formatives i de divulgació de coneixement compartit.

* B.2 Dinamització per donar a conèixer projectes d’ajuda mútua, l’autogestió, ESS i cooperativisme, al teixit associatiu i a les empreses.

**Temporalització**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| Inici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primer comité activador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguiment comités activadors i treball en xarxa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Liderar XARXA JOVENT** (reunions) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prospecció i coneixement del teixit associatiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.2.** Dinamització per donar a conèixer projectes d’ajuda mútua, l’autogestió, ESS i cooperativisme, al teixit associatiu i a les empreses. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * **6 accions** formatives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.5.** Realització de formacions i/o divulgació de coneixement compartit entorn el suport mutu, l’activisme, els béns comuns i l’ESS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * de **6 sessions** on joves que participen o dinamitzen espais o projectes comparteixen coneixements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Justificació** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Objectiu 1**  Analitzar els projectes, grups, col·lectius, i espais dirigits a o liderats per joves al territori |
| **Com?**  Pre-Prospecció del territori  Prospecció conjunta del territori amb joves i anàlisi de les dinàmiques de participació   * B.5 Realització de formacions i/o divulgació de coneixement compartit entorn el suport mutu, l’activisme, els béns comuns i l’ESS.   **Procés:**   * Cerca de referents, entitats de i/o per a joves * Primer contacte * Reunió i proposta de projecte * Selecció de grups de joves per poder establir grups de debat-reflexió-prospecció.   Tenint en compte   1. Franja d’edat comuna 2. Perfils diversos (gènere, ètnia, origen cultural, orientació sexual, nivell socioeconòmic...)  * Realització dels grups amb les joves * Construcció del mapa de la xarxa de joves a Sants-Hostafrancs-La Bordeta. * Anàlisi de la participació juvenil al territori |
| **Algunes referents i espais amb qui interlocutar:**   * APC de Sants * Informe de l’Estat de l’associacionisme juvenil al districte de Sants-Montjuïc (CJB i CRAJ) * Joves de Barcelona * Casal de Joves * Taula Jove * Mapa de recursos per a joves del poblesec: instagram @m\_d\_ps |

|  |
| --- |
| **Objectiu 2**  Facilitar la relació i enfortir la xarxa entre entitats de i per a joves. |
| **Com?**  Enfortiment de la xarxa a través d’accions formatives i de divulgació de coneixement compartit.   * B.2 Dinamització per donar a conèixer projectes d’ajuda mútua, l’autogestió, ESS i cooperativisme, al teixit associatiu i a les empreses.   Procés:   * Recollir interessos i necessitats de les joves a través de les reunions i grups * Establir aliances entre entitats de i/o per a joves * Establir aliances a través de l’oferta de xerrades / càpsules formatives / espais de debat  1. De joves per a joves 2. Del territori per a joves 3. Dels joves per al territori |
| **Referents**   * UPA: universitats populars autogestionades * Escoletes i casals populars * Ràdio Nikosia |

|  |
| --- |
| **Objectiu 3**  Vincular les joves per a que participin de manera activa del procés d’anàlisi i enfortiment de la xarxa, recollint així la seva percepció i opinió real, i detectant així també les barreres i potencialitats del territori des de la seva experiència. |
| **Com?**  Prospecció conjunta del territori amb joves i anàlisi de les dinàmiques de participació   * B.2 Dinamització per donar a conèixer projectes d’ajuda mútua, l’autogestió, ESS i cooperativisme, al teixit associatiu i a les empreses.   **Procés**   * Durant el desenvolupament dels grups, recollir opinions, anàlisis, interessos, necessitats (pendent de consensuar amb els diferents agents implicats a la Xarxa de Jovent). * Creació Xarxa Jove |
| **Referents**   * Circula Cultura, com a referent en dinàmiques de participació infantojuvenil * Comissió jove de Poble Sec * Comunalitat de Valls |

