# Comite Activador de la Comunalitat de Sants

Acta

|  |  |
| --- | --- |
| Data | 21/12/23 |
| Lloc | Coopolis |
| Assistents | Esguard (Eva G), Impuls Cooperatiu (Selene i Rubén), La Ciutat Invisible (Ivan) |
| Ordre del dia | 1. Properes activitats i calendari
2. Repàs indicadors
	1. Insercions
	2. Participants
	3. Accions
3. Justificació
 |
| Altres |  |

1. Properes activitats i calendari
	1. XEC: Encara no s’han trobat per definir les accions que els hi falten per executar, ho faran aquesta tarda.
	2. De la comissió de continguts es realitzaran les següents jornades al gener
		1. Convocatòria d’una trobada sobre Democràcia Comunal, Economia Comunal i Moviments Socials. Serà una jornada de dos sessions (pel que fa indicadors), una primera ponència amb Saül Gordilla i una jornada de treball per anar preparant la trobada internacional de Democràcia Comunal.
		2. Seminari sobre Economia Comunal. Tindrà 3 sessions:
			* **Sessió 1: Democràcia i Economia Comunal al Món** (Rojava, Jackson, Veneçuela). A càrrec dels participants dels grup de treball.
			* **Sessió 2: La democràcia comunal a Catalunya.** Com es pot relacionar el municipalisme, el sindicalisme, el cooperativisme i les estructures populars amb la democràcia comunal? Debat amb diferents projectes i col·lectius.
			* **Sessió 3: Com construïm Economia Comunal als nostres barris i municipis?** Caminem cap al Tercer Congrés de la Xarxa Internacional de Democràcia Comunal a Catalunya.
		3. Rutes històriques: s’ha contactat amb els Caus i Esplais del barri però no han respost. D’aquesta manera es tornarà a insistir però sinó s’optarà per fer-les en format obert.
2. Repàs indicadors
	1. Insercions: S’ha de fer recompte de les insercions que tenim. Totes les que s’han fet a través de l’ACOL es podran comptabilitzar. Es passarà per la llista les dades que es necessiten per comptabilitzar les insercions i demanant a les entitats que facin un recull de les contractacions que hagin realitzat.
	2. Participants: Per aquesta convocatòria anem molt malament de participants i queden poques accions que realitzar. Fem un recompte de les que tenim al back office però segurament no arribem ni a la meitat. Es fa una crida a que totes les entitats es posin a treballar per tal de obtenir-ne. Si amb les participants en accions no en tenim prou haurem de buscar maneres imaginatives per arribar-hi.
	3. Hi ha comissions i xarxes que no han realitzat les seves accions i alhora queden pendents accions generals de la Comunalitat. Cal convocar una Assemblea de la Comunalitat. Es passarà una proposta. Es proposa que aquesta es pugui encabir en diferents objectius: la presentació del llibret de la comissió de continguts, una ponència política de la Comunalitat sobre la creació s’estructures comunals i difusió de la XACO aprofitant la campanya de comunicació que es farà.
3. Justificació. Com que es comença a acabar el temps d’execució es demana a totes les entitats que comencin a preparar la justificació de les accions que han realitzat. Es passarà un correu amb els documents que cal complimentar.